## WBS_간트차트
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | RFP 분석 및 요구사항 정리 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 100
2 | 기획 | MVP 범위 정의 및 역할 분담 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 100
3 | 기획 | 선정 권역 및 제공 데이터 분석 | 팀전체 | 1 | 2 | 2 | 100
4 | 설계 | 화면(UI) 및 메뉴 구조 설계 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 100
5 | 설계 | Vue.js 프로젝트 구조 및 Router 설계 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 100
6 | 설계 | JSON 데이터 및 localStorage 구조 설계 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 100
7 | 개발 | Vue 프로젝트 초기 환경 구성 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 100
8 | 개발 | JSON 데이터 연동 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 100
9 | 개발 | 게시판 CRUD 구현 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 100
10 | 개발 | 게시글 수정·삭제 비밀번호 검증 기능 구현 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 100
11 | 개발 | OpenAI API 기반 챗봇 구현 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 100
12 | 개발 | 챗봇 UI(플로팅, 대화 히스토리, 모바일 대응) 구현 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 100
13 | 개발 | 지도 시각화(Leaflet/Kakao Maps) 구현 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 100
14 | 개발 | 지도 필터 및 상세정보 팝업 구현 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 100
15 | 개발 | 권역 소개 페이지 구현 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 100
16 | 개발 | 데이터 및 기능 추가 | FE | 3 | 3 | 1 | 100
17 | 테스트 | 버그 수정 및 UI 개선 (1) | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 100
18 | 배포 | Netlify 배포 및 URL 동작 확인 | FE | 3 | 3 | 1 | 100
19 | 배포 | 버그 수정 및 UI 개선 (2) | FE | 3 | 3 | 1 | 100
20 | 문서화 | 기능명세서 작성(데이터 출처·라이선스 포함) | FE | 3 | 3 | 1 | 100
21 | 문서화 | WBS 및 산출물 정리 | FE | 3 | 3 | 1 | 100
22 | 발표준비 | 발표 PPT 제작 | FE | 3 | 3 | 1 | 100

## 요구사항분석
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
필수 | 서비스 구축 | 공공데이터 기반 지역 정보 공유 커뮤니티(LocalHub) 구축 | II-2 | 프로젝트의 최종 목표
필수 | 권역 선정 | 제공된 5개 권역 중 1개 권역을 선택하여 개발 | II-2 | 초기 기획 단계에서 결정 필요
필수 | JSON 데이터 연동 | 제공된 JSON 파일을 프론트엔드에서 직접 처리 | III-제공 데이터 활용 가 | API 서버 구축 불필요
필수 | 데이터 목록 문서화 | 활용 데이터의 출처·라이선스·수집일을 기능 명세서에 포함 | III-제공 데이터 활용 다 | 산출물 필수 항목
필수 | 익명 커뮤니티 | 회원가입·로그인 없는 게시판 구현 | III-커뮤니티 기능 가 | 인증 기능 제외
필수 | 게시판 CRUD | 게시글 목록·상세·작성·수정·삭제 구현 | III-커뮤니티 기능 다 | 핵심 기능
필수 | 챗봇 | OpenAI API 기반 지역정보 질의응답 | III-챗봇 기능 가~나 | 핵심 기능
필수 | 챗봇 UI | 대화 히스토리, 모바일 대응, 플로팅 UI | III-챗봇 기능 다 | UX 요구사항
필수 | 프론트엔드 | Vue.js 3 기반 SPA 구현 | III-프론트엔드 가 | 지정 기술스택
필수 | 배포 | Netlify 배포 및 URL 제출 | III-배포 환경 구성 | 최종 결과물
필수 | 산출물 제출 | Git Repository, 기능명세서, WBS, 발표자료 제출 | 참고1 | 평가 대상
제약 | 백엔드 사용 제한 | 별도 백엔드 서버 없이 개발 | II-2 | localStorage 활용 필요
제약 | 추가 데이터 사용 | 반드시 라이선스·공공누리 유형 확인 후 활용 | II-2, III-나 | 저작권 검토 필수
제약 | API 비용 | 제공 API Key 범위 내에서 운영, 예산 초과 불가 | II-2 | 호출량 관리 필요
제약 | 납기 | 2026.07.16 15:00까지 모든 산출물 제출 | II-3 | 일정 관리 필수
제약 | 요구사항 변경 | 개발 착수 이후 기능 변경 없음 | II-3 | 범위 고정
제약 | 게시글 저장 | localStorage에 저장 | III-커뮤니티 기능 나 | 다른 사용자와 공유 불가
제약 | 비밀번호 처리 | 암호화 없이 브라우저 저장·비교 | III-커뮤니티 기능 나 | 교육 목적 설계
제약 | API Key 관리 | 반드시 사용량 제한 Key 사용, 결제 한도 낮게 설정 | III-챗봇 기능 가 | 비용 및 보안 관리
제약 | 개발 환경 | VSCode Copilot + OpenAI API Key만 허용 | III-개발환경 정책 가 | 개발환경 통일
제약 | AI 도구 | Claude Code, Codex, Cursor 등 사용 금지 | III-개발환경 정책 나 | 위반 시 불이익
제약 | .env 관리 | Git Repository에 .env 파일 포함 금지 | 참고1 | API Key 유출 방지
제약 | 선택 기능 데이터 | 선택 기능도 라이선스 확인 및 명세서 작성 필요 | 참고2 | 데이터 관리 필요
제약 | 범위 변경 | 개발 착수 후 기능 추가·범위 변경 원칙적 불가 | V-5 | 사전 요구사항 확정 필요
선택 | 지도 시각화 | Leaflet.js 또는 Kakao Maps 기반 지도 | 참고2 | 추천 기능
선택 | 데이터 시각화 | Chart.js, D3.js 기반 대시보드 | 참고2 | 서비스 차별화
선택 | 축제 캘린더 | FullCalendar 활용 일정 표시 | 참고2 | 관광 서비스 적합
선택 | 경로 안내 | 관광지 이동 경로 시각화 | 참고2 | 지도 API 활용
선택 | 날씨 연동 | 외부 날씨 API 연동 | 참고2 | 사용자 편의성 향상
선택 | 실시간 알림 | Polling 기반 새 게시글 알림 | 참고2 | 서버 없이 구현
선택 | 다국어 지원 | i18n 기반 한/영 전환 | 참고2 | 관광객 대상 서비스
선택 | 소셜 공유 | 카카오톡, 링크 복사 등 공유 기능 | 참고2 | 확장 기능
선택 | 게시판 확장 | 검색, 조회수, 좋아요, 북마크, 이미지 첨부, 태그 | 참고2 | 사용자 경험 향상

## 아이디어도출
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
지도 시각화 | Leaflet.js 또는 Kakao Maps 기반 관광지·맛집 지도 표시 | 2 | 5 | 5 | 50 | 선정
데이터 시각화 | Chart.js를 활용한 관광지·게시글 통계 대시보드 | 2 | 5 | 4 | 40 | 선정
게시판 확장(검색) | 게시글 검색 기능(localStorage 기반) | 1 | 5 | 4 | 40 | 선정
날씨 연동 | 외부 날씨 API를 활용한 현재 날씨 정보 제공 | 2 | 4 | 4 | 32 | 보류
소셜 공유 | 링크 복사, 카카오톡 공유 기능 | 2 | 4 | 3 | 24 | 보류
다국어 지원(i18n) | 한국어·영어 전환 기능 | 3 | 3 | 4 | 24 | 보류
축제 캘린더 | FullCalendar를 활용한 축제 일정 제공 | 3 | 3 | 4 | 24 | 보류
실시간 알림(Polling) | localStorage 변경 감지를 통한 새 게시글 알림 | 3 | 3 | 3 | 18 | 제외
경로 안내 | 여러 관광지 이동 경로를 지도에 시각화 | 5 | 1 | 5 | 10 | 제외
선정 결과 | 지도시각화,데이터시각화(1순위) 소셜 공유/ 다국어 지원(예비후보) 개발 기간 3일 내 완성 가능성 최우선으로 판단

## MVP정의
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 서울
핵심 문제 | 지역 주민과 관광객이 공공데이터 기반의 지역 정보를 한 곳에서 확인하고, 지역 정보를 자유롭게 공유할 수 있는 서비스가 부족함
타깃 사용자 | 서울 지역 주민 및 서울을 방문하는 관광객
성공 지표 | • 필수 기능 100% 구현 • 선택 기능 3개 이상 구현 • Netlify 정상 배포 및 시연 성공 • 챗봇을 통한 지역 정보 질의응답 가능
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
선정 1개 권역(JSON 데이터) 기반 지역 정보 서비스 구축
선정 1개 권역 카테고리 게시판 CRUD(목록/상세/작성/수정/삭제, 비밀번호 기반 수정·삭제 권한 확인)
OpenAI API 기반 지역정보 챗봇 및 채팅 UI(대화 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅 버튼)
Vue.js 3(Vite) 기반 SPA 구현 및 JSON 데이터 연동
Netlify 배포 및 배포 URL 제출
기능명세서(데이터 출처·라이선스·수집일 포함), WBS, Git Repository, 발표자료 제출
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
지도 시각화 - Leaflet.js 또는 Kakao Maps를 활용하여 관광지·맛집 위치를 지도에 마커로 표시
지도 필터 기능 - 관광지/맛집 등 카테고리별 마커 필터링 및 상세정보 표시
권역 소개 페이지 - 선정 권역의 대표 이미지와 주요 정보를 메인 화면에 제공
소셜 공유 기능
다국어(i18n) 지원
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
회원가입/로그인 및 사용자 인증 기능
선정하지 않은 나머지 4개 권역 데이터 및 기능
데이터 시각화(Chart.js)
날씨 API 연동
축제 캘린더
실시간 알림(Polling)
경로 안내 기능

## 참여 팀
참여자
SSAFY 16기 startcamp 팀 프로젝트
서울 7반
김민수
류선우
정재원