## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
필수 | 개발 대상 | 전국 5개 권역 중 1개 권역 선택하여 LocalHub 구축 | "1곳을 선정하여 구축" | 최초 권역 선택 필요
필수 | 개발 방식 | Vue.js3(Vite) 기반 정적 SPA | "Vue.js3(Vite) 기반 프론트엔드 단일 구조" | 백엔드 개발 제외
필수 | 데이터 연동 | 제공 JSON 직접 로딩 | "프론트엔드에서 직접 불러와 처리" | fetch 또는 import 사용
필수 | 데이터 문서화 | 출처·라이선스·수집일 명시 | 기능 명세서 포함 | 산출물 요구
필수 | 게시판 | 익명 게시판 구현 | "회원가입·로그인 없는 익명 커뮤니티" | 인증 시스템 불필요
필수 | 게시글 저장 | localStorage 저장 | CRUD 요구사항 | 브라우저 저장
필수 | 게시글 수정 | 수정용 비밀번호 저장 | CRUD 요구사항 | 프론트에서 검증
필수 | 게시판 CRUD | 목록·상세·작성·수정·삭제 | CRUD 요구사항 | 핵심 기능
필수 | 챗봇 | OpenAI API 직접 호출 | 챗봇 요구사항 | Vue에서 호출
필수 | API Key | .env(VITE_) 관리 | 챗봇 요구사항 | 환경변수 사용
필수 | 챗봇 기능 | JSON 기반 자연어 질의응답 | 챗봇 요구사항 | RAG 아님
필수 | 챗봇 UI | 히스토리, 모바일 대응, 플로팅 | 챗봇 요구사항 | UI 구현 필요
필수 | 프론트엔드 | Vue.js3 SPA | 프론트엔드 구현 | Router 사용 예상
필수 | 배포 | Netlify 배포 | 배포 요구사항 | 최종 제출
필수 | 제출 | 배포 URL 포함 | 배포 요구사항 | URL 확인 필요
필수 | 개발환경 | VSCode + Copilot + OpenAI API | 개발환경 정책 | 지정 환경 사용
필수 | 소스 제출 | Git Repository | 산출물 | GitLab 제출
필수 | 기능명세서 | PDF/docx | 산출물 | 라이선스 포함
필수 | WBS | 문서 또는 스프레드시트 | 산출물 | 일정 관리
필수 | 발표자료 | PPT/PDF | 산출물 | 발표 준비
필수 | 회신 | 기술 검토 의견 및 개발 일정 제출 | 기타 | Kick-off 준비
제약 | 백엔드 | 별도 백엔드 서버 없음 | "별도 백엔드 서버 없이" | 서버 기능 구현 불가
제약 | 공공 API | 직접 공공 API 호출 불필요 | 개발 요청 범위 | JSON만 사용
제약 | 추가 데이터 | 반드시 라이선스 확인 후 사용 | "반드시 해당 데이터의 라이선스..." | 데이터 사용 전 검증 필요
제약 | 인증 | 사용자 인증 및 권한체계 적용하지 않음 | CRUD 요구사항 | 로그인 구현 금지
제약 | 비밀번호 | 암호화 없이 저장 | "암호화 없이 브라우저 저장" | 교육 목적
제약 | API Key | 반드시 사용량 제한 키 사용 | "반드시 사용량 제한..." | 비용 방지
제약 | 결제 | 결제 한도 낮게 설정 | 챗봇 주의사항 | 비용 통제
제약 | AI 도구 | Claude Code, Cursor, Codex 등 사용 불가 | 개발환경 정책 | 위반 시 불이익
제약 | 저장소 | .env 미포함 | 산출물 | gitignore 필수
제약 | 제출 | 산출물 누락 시 미완료 | 참고1 | 체크리스트 필요
제약 | 납기 | 2026.07.16 15:00 제출 | 개요 및 참고1 | 일정 관리 중요
제약 | 기능 변경 | 개발 착수 후 변경 없음 | 개요 | Scope Freeze
제약 | WebSocket | 서버 필요하므로 제외 | 선택 기능 설명 | polling만 가능
제약 | 선택 기능 | 추가 데이터 라이선스 확인 | 선택 기능 하단 | 라이선스 재확인
제약 | 기능 추가 | 착수 이후 기능 추가 원칙적 불가 | 기타 | Scope 관리
선택 | 지도 | Leaflet/Kakao Maps | 선택 기능 | 추천
선택 | 데이터 시각화 | Chart.js/D3 | 선택 기능 | 통계 제공
선택 | 축제 캘린더 | FullCalendar | 선택 기능 | 일정 관리
선택 | 경로 안내 | 지도 경로 표시 | 선택 기능 | 관광 서비스 강화
선택 | 날씨 | 외부 날씨 API | 선택 기능 | API 사용
선택 | 실시간 알림 | polling 기반 | 선택 기능 | WebSocket 제외
선택 | 다국어 | i18n | 선택 기능 | 국제화
선택 | 소셜 공유 | KakaoTalk, 링크 공유 | 선택 기능 | SNS 연동
선택 | 게시판 확장 | 조회수, 검색, 북마크, 좋아요, 이미지, 태그 | 선택 기능 | 기능 강화

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
게시판 추가기능 | 게시글 검색, 조회수, 북마크, 좋아요, 태그 등을 기존 localStorage 게시판에 추가 | 1 | 5 | 4 | 40 | 선정
소셜 공유 연동 | 현재 게시글 URL 복사, Web Share API 또는 KakaoTalk 공유 기능 제공 | 2 | 5 | 3 | 30 | 보류
데이터 시각화 대시보드 | Chart.js로 관광지·축제·숙박 등 제공 JSON의 카테고리별 통계를 차트로 표시 | 2 | 4 | 4 | 32 | 보류
축제 캘린더 | 제공 JSON의 축제 시작일·종료일을 캘린더 형태로 표시 | 3 | 4 | 4 | 32 | 보류
지도 시각화 | 관광지·맛집의 위도·경도를 지도 위에 핀으로 표시하고 카테고리 필터 제공 | 3 | 3 | 5 | 30 | 보류
다국어 지원 | Vue i18n을 사용해 메뉴와 주요 UI를 한국어·영어로 전환 | 3 | 3 | 3 | 18 | 보류
날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API를 호출해 현재 날씨와 여행 적합 여부 표시 | 3 | 3 | 3 | 18 | 제외
실시간 알림 | polling으로 localStorage를 주기적으로 확인해 새 게시글 알림 표시 | 3 | 2 | 2 | 8 | 제외
경로 안내 | 여러 관광지·맛집을 선택하고 지도 위에 이동 경로 표시 | 5 | 1 | 5 | 10 | 제외
선정 결과 | 게시판 추가기능 (1순위), 소셜 계정 연동 (공동 2순위), 데이터 시각화 대시보드 (공동 2순위)
게시판 추가기능 : 게시글 검색, 조회수, 북마크 또는 좋아요
소셜 공유 연동 : 링크 복사, Web Share API를 이용한 모바일 공유, Web Share API 미지원 환경에서는 클립보드 복사로 대체
데이터 시각화 대시보드 : 카테고리별 지역 정보 개수, 축제 월별 분포, 지역 또는 시군구별 관광지 개수, 관광지·숙박·음식점 비율

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 서울
핵심 문제 | 공공데이터는 여러 곳에 흩어져 있어 지역 주민과 관광객이 필요한 정보를 쉽게 찾기 어렵고, 지역 정보를 공유할 커뮤니티도 부족하다.
타깃 사용자 | 선정 권역을 방문하는 관광객 및 지역 주민 (회원가입 없이 빠르게 이용하려는 익명 사용자)
성공 지표 | RFP 필수 기능 100% 구현 + 선택 기능(게시판 검색·조회수·좋아요, 데이터 시각화) 구현 + Netlify 배포 성공 및 URL 정상 동작 + 기능명세서·WBS·발표자료 제출 완료
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
선정한 1개 권역의 공공데이터(JSON) 연동
Vue.js 3 (Vite) 기반 SPA 구현
별도 백엔드 없이 정적 SPA 구조
익명 커뮤니티 게시판 CRUD
localStorage 기반 게시글 저장
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
게시판 검색
조회수 기능
좋아요 기능
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
회원가입 / 로그인
사용자 인증 및 권한 관리
관리자 페이지

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | RFP 분석 및 MVP 범위 확정 | 팀전체 | 1 | 1 | 0.5일 | 0 | 예정 | ■
2 | 기획 | 역할 분담 및 Git 환경 구축 | 팀전체 | 1 | 1 | 0.5일 | 0 | 예정 | ■
3 | 설계 | 프로젝트 구조 및 화면 설계(Vue Router, 폴더 구조) | FE | 1 | 1 | 0.5일 | 0 | 예정 | ■
4 | 설계 | JSON 데이터 및 localStorage 구조 설계 | BE | 1 | 1 | 0.5일 | 0 | 예정 | ■
5 | 개발 | 공공데이터(JSON) 연동 및 메인 화면 구현 | FE | 1 | 2 | 1일 | 0 | 예정 | ■ | ■
6 | 개발 | 게시판 CRUD 및 비밀번호 검증 구현 | BE | 1 | 2 | 1일 | 0 | 예정 | ■ | ■
7 | 개발 | 챗봇(OpenAI API) 및 플로팅 UI 구현 | FE | 2 | 2 | 0.5일 | 0 | 예정 |  | ■
8 | 개발 | 게시판 검색·조회수·좋아요 기능 구현 | BE | 2 | 2 | 0.5일 | 0 | 예정 |  | ■
9 | 개발 | Chart.js 데이터 시각화 구현 | FE | 2 | 2 | 0.5일 | 0 | 예정 |  | ■
10 | 테스트 | 기능 통합 테스트 및 버그 수정 | 팀전체 | 2 | 2 | 0.5일 | 0 | 예정 |  | ■
11 | 배포 | GitLab 정리 및 Netlify 배포 | FE | 2 | 2 | 0.5일 | 0 | 예정 |  | ■
12 | 문서화 | 기능명세서 및 데이터 출처·WBS 작성 | 팀전체 | 2 | 3 | 1일 | 0 | 예정 |  | ■ | ■
13 | 발표준비 | PPT 제작 및 시연 시나리오 작성 | 팀전체 | 2 | 3 | 1일 | 0 | 예정 |  | ■ | ■
14 | 발표준비 | 최종 리허설 및 제출 | 팀전체 | 3 | 3 | 0.5일 | 0 | 예정 |  |  | ■
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식