## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
필수 | 서비스 구축 | 공공데이터 기반 지역 정보 공유 커뮤니티(LocalHub) 구축 | II-2 | 프로젝트의 최종 목표
필수 | 권역 선정 | 제공된 5개 권역 중 1개 권역을 선택하여 개발 | II-2 | 초기 기획 단계에서 결정 필요
필수 | JSON 데이터 연동 | 제공된 JSON 파일을 프론트엔드에서 직접 처리 | III-제공 데이터 활용 가 | API 서버 구축 불필요
필수 | 데이터 목록 문서화 | 활용 데이터의 출처·라이선스·수집일을 기능 명세서에 포함 | III-제공 데이터 활용 다 | 산출물 필수 항목
필수 | 익명 커뮤니티 | 회원가입·로그인 없는 게시판 구현 | III-커뮤니티 기능 가 | 인증 기능 제외
필수 | 게시판 CRUD | 게시글 목록·상세·작성·수정·삭제 구현 | III-커뮤니티 기능 다 | 핵심 기능
필수 | 챗봇 | OpenAI API 기반 지역정보 질의응답 | III-챗봇 기능 가~나 | 핵심 기능
필수 | 챗봇 UI | 대화 히스토리, 모바일 대응, 플로팅 UI | III-챗봇 기능 다 | UX 요구사항
필수 | 프론트엔드 | Vue.js 3 기반 SPA 구현 | III-프론트엔드 가 | 지정 기술스택
필수 | 배포 | Netlify 배포 및 URL 제출 | III-배포 환경 구성 | 최종 결과물
필수 | 산출물 제출 | Git Repository, 기능명세서, WBS, 발표자료 제출 | 참고1 | 평가 대상
제약 | 백엔드 사용 제한 | 별도 백엔드 서버 없이 개발 | II-2 | localStorage 활용 필요
제약 | 추가 데이터 사용 | 반드시 라이선스·공공누리 유형 확인 후 활용 | II-2, III-나 | 저작권 검토 필수
제약 | API 비용 | 제공 API Key 범위 내에서 운영, 예산 초과 불가 | II-2 | 호출량 관리 필요
제약 | 납기 | 2026.07.16 15:00까지 모든 산출물 제출 | II-3 | 일정 관리 필수
제약 | 요구사항 변경 | 개발 착수 이후 기능 변경 없음 | II-3 | 범위 고정
제약 | 게시글 저장 | localStorage에 저장 | III-커뮤니티 기능 나 | 다른 사용자와 공유 불가
제약 | 비밀번호 처리 | 암호화 없이 브라우저 저장·비교 | III-커뮤니티 기능 나 | 교육 목적 설계
제약 | API Key 관리 | 반드시 사용량 제한 Key 사용, 결제 한도 낮게 설정 | III-챗봇 기능 가 | 비용 및 보안 관리
제약 | 개발 환경 | VSCode Copilot + OpenAI API Key만 허용 | III-개발환경 정책 가 | 개발환경 통일
제약 | AI 도구 | Claude Code, Codex, Cursor 등 사용 금지 | III-개발환경 정책 나 | 위반 시 불이익
제약 | .env 관리 | Git Repository에 .env 파일 포함 금지 | 참고1 | API Key 유출 방지
제약 | 선택 기능 데이터 | 선택 기능도 라이선스 확인 및 명세서 작성 필요 | 참고2 | 데이터 관리 필요
제약 | 범위 변경 | 개발 착수 후 기능 추가·범위 변경 원칙적 불가 | V-5 | 사전 요구사항 확정 필요
선택 | 지도 시각화 | Leaflet.js 또는 Kakao Maps 기반 지도 | 참고2 | 추천 기능
선택 | 데이터 시각화 | Chart.js, D3.js 기반 대시보드 | 참고2 | 서비스 차별화
선택 | 축제 캘린더 | FullCalendar 활용 일정 표시 | 참고2 | 관광 서비스 적합
선택 | 경로 안내 | 관광지 이동 경로 시각화 | 참고2 | 지도 API 활용
선택 | 날씨 연동 | 외부 날씨 API 연동 | 참고2 | 사용자 편의성 향상
선택 | 실시간 알림 | Polling 기반 새 게시글 알림 | 참고2 | 서버 없이 구현
선택 | 다국어 지원 | i18n 기반 한/영 전환 | 참고2 | 관광객 대상 서비스
선택 | 소셜 공유 | 카카오톡, 링크 복사 등 공유 기능 | 참고2 | 확장 기능
선택 | 게시판 확장 | 검색, 조회수, 좋아요, 북마크, 이미지 첨부, 태그 | 참고2 | 사용자 경험 향상

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
지도 시각화 | Leaflet.js 또는 Kakao Maps 기반 관광지·맛집 지도 표시 | 2 | 5 | 5 | 50 | 선정
데이터 시각화 | Chart.js를 활용한 관광지·게시글 통계 대시보드 | 2 | 5 | 4 | 40 | 선정
게시판 확장(검색) | 게시글 검색 기능(localStorage 기반) | 1 | 5 | 4 | 40 | 선정
날씨 연동 | 외부 날씨 API를 활용한 현재 날씨 정보 제공 | 2 | 4 | 4 | 32 | 보류
소셜 공유 | 링크 복사, 카카오톡 공유 기능 | 2 | 4 | 3 | 24 | 보류
다국어 지원(i18n) | 한국어·영어 전환 기능 | 3 | 3 | 4 | 24 | 보류
축제 캘린더 | FullCalendar를 활용한 축제 일정 제공 | 3 | 3 | 4 | 24 | 보류
실시간 알림(Polling) | localStorage 변경 감지를 통한 새 게시글 알림 | 3 | 3 | 3 | 18 | 제외
경로 안내 | 여러 관광지 이동 경로를 지도에 시각화 | 5 | 1 | 5 | 10 | 제외
선정 결과 | 지도시각화,데이터시각화(1순위) 소셜 공유/ 다국어 지원(예비후보) 개발 기간 3일 내 완성 가능성 최우선으로 판단

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 서울
핵심 문제 | 지역 주민과 관광객이 공공데이터 기반의 지역 정보를 한 곳에서 확인하고, 지역 정보를 자유롭게 공유할 수 있는 서비스가 부족함
타깃 사용자 | 서울 지역 주민 및 서울을 방문하는 관광객
성공 지표 | • 필수 기능 100% 구현 • 선택 기능 3개 이상 구현 • Netlify 정상 배포 및 시연 성공 • 챗봇을 통한 지역 정보 질의응답 가능
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
선정 1개 권역(JSON 데이터) 기반 지역 정보 서비스 구축
선정 1개 권역 카테고리 게시판 CRUD(목록/상세/작성/수정/삭제, 비밀번호 기반 수정·삭제 권한 확인)
OpenAI API 기반 지역정보 챗봇 및 채팅 UI(대화 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅 버튼)
Vue.js 3(Vite) 기반 SPA 구현 및 JSON 데이터 연동
Netlify 배포 및 배포 URL 제출
기능명세서(데이터 출처·라이선스·수집일 포함), WBS, Git Repository, 발표자료 제출
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
지도 시각화 - Leaflet.js 또는 Kakao Maps를 활용하여 관광지·맛집 위치를 지도에 마커로 표시
지도 필터 기능 - 관광지/맛집 등 카테고리별 마커 필터링 및 상세정보 표시
권역 소개 페이지 - 선정 권역의 대표 이미지와 주요 정보를 메인 화면에 제공
소셜 공유 기능
다국어(i18n) 지원
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
회원가입/로그인 및 사용자 인증 기능
선정하지 않은 나머지 4개 권역 데이터 및 기능
데이터 시각화(Chart.js)
날씨 API 연동
축제 캘린더
실시간 알림(Polling)
경로 안내 기능

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | RFP 분석 및 요구사항 정리 | 팀전체
2 | 기획 | MVP 범위 정의 및 역할 분담 | 팀전체
3 | 기획 | 선정 권역 및 제공 데이터 분석 | 팀전체
4 | 설계 | 화면(UI) 및 메뉴 구조 설계 | FE
5 | 설계 | Vue.js 프로젝트 구조 및 Router 설계 | FE
6 | 설계 | JSON 데이터 및 localStorage 구조 설계 | FE
7 | 개발 | Vue 프로젝트 초기 환경 구성 | FE
8 | 개발 | JSON 데이터 연동 | FE
9 | 개발 | 게시판 CRUD 구현 | FE
10 | 개발 | 게시글 수정·삭제 비밀번호 검증 기능 구현 | FE
11 | 개발 | OpenAI API 기반 챗봇 구현 | FE
12 | 개발 | 챗봇 UI(플로팅, 대화 히스토리, 모바일 대응) 구현 | FE
13 | 개발 | 지도 시각화(Leaflet/Kakao Maps) 구현 | FE
14 | 개발 | 지도 필터 및 상세정보 팝업 구현 | FE
15 | 개발 | 권역 소개 페이지 구현 | FE
16 | 테스트 | 기능 통합 테스트 | 팀전체
17 | 테스트 | 버그 수정 및 UI 개선 | 팀전체
18 | 배포 | Netlify 배포 및 URL 동작 확인 | FE
19 | 문서화 | 기능명세서 작성(데이터 출처·라이선스 포함) | 팀전체
20 | 문서화 | WBS 및 산출물 정리 | 팀전체
21 | 발표준비 | 발표 PPT 제작 | 팀전체
22 | 발표준비 | 시연 리허설 및 최종 점검 | 팀전체
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식